РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2025 № 153                                                                              с. Новичиха

| О задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2025 года.

2. Утвердить районный состав межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2025-2026 гг.

3. Утвердить районный план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов.

4. Директору МУП «Теплосервис» Новичихинского района Алтайского края (Воронин А.П.), председателю комитета по образованию Администрации Новичихинского района (Шрайнер Е.А.), начальнику отдела ЖКХ Администрации района (Федотова Н.А.), главам (главам Администраций) сельских поселений (по согласованию), руководителям образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, обеспечить:

– взаимодействие с Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алтайский отдел в соответствии с действующим порядком оценки готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Новичихинского района к работе в осенне-зимний период;

– оперативный контроль за ходом выполнения предзимних работ, заготовкой топлива. Особое внимание обратить на выполнение мероприятий по ресурсосбережению в разрезе каждой котельной.

5. Заместителю главы Администрации района (Кормильченко А.М.) взять на особый контроль поставку угля для государственных и муниципальных нужд, согласно проводимому КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» аукциону в электронной форме на поставку угля (для потребителей социальной сферы района).

6. Рекомендовать директору теплоснабжающей организации (Воронин А.П.) до 1 сентября 2025 года обеспечить заключение договора на поставку угля для теплоснабжения социальной сферы района, прочих потребителей и населения.

7. Рекомендовать директору теплоснабжающей организации (Воронин А.П.), обязать комитет по образованию Администрации Новичихинского района (Шрайнер Е.А.) и руководителей образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, (директора МКОУ «Мельниковская СОШ» Рудко И.Е.,  директора МКОУ «Солоновская СОШ» Тумакову В.В., директора МКОУ «Долговская СОШ» Раззамазову Л.В., директора МКОУ «Поломошенская СОШ» Фонакову Т.Н., заведующего МКДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка» Вишня О.Н.):

– обеспечить на начало отопительного сезона нормативные запасы топлива (до 20.09.2025 г.);

– реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

– обеспечить получение паспортов готовности объектов теплоснабжения к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов;

– обеспечить своевременные расчеты за потребленные коммунальные услуги, в том числе электрическую энергию, уголь, не допускать образования просроченной задолженности;

– обеспечить в полном объеме устранение нарушений, выявленных Сибирским управлением Ростехнадзора в ходе проверки готовности котельных к отопительному сезону.

– сформировать и поддерживать нормативный запас топлива;

– обеспечить контроль за проведением мероприятий по снижению муниципальными учреждениями объема потребляемых ими тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

– отработать схему взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и сбоев в их работе.

8. Комиссии (по согласованию) по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, 2 сентября 2025 года приступить к контрольному приему объектов.

9. Постановление Администрации Новичихинского района Алтайского края от 21.05.2024 № 158 «О задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов» признать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Кормильченко А.М.

Глава района                                                                                 С.Л. Ермаков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 153 от 14.05.2025

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2025-2026 гг.

| Кормильченко А.М. | заместитель главы Администрации района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Уранова Т.Е. | председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, зам. председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Шрайнер Е.А. | председатель комитета Администрации Новичихинского района по образованию; |
| Федотова Н.А. | начальник отдела ЖКХ Администрации района; |
| Коробкин А.В. Пеньков А.Д. | начальник отдела ГО ЧС и МР Администрации района; глава Долговского сельсовета; |
| Чередниченко И.А. | глава Лобанихинского сельсовета; |
| Сергеева. И.В. | глава Мельниковского сельсовета; |
| Брыксин Ю.В. | глава Администрации Новичихинского сельсовета; |
| Шипугина Е.И. | глава Поломошенского сельсовета; |
| Пожидаев В.П. | глава Администрации Солоновского сельсовета; |
| Волошенко Я.Н. | глава Токаревского сельсовета; |
| Цепко Г. В. | управляющий ТСЖ «Первомайское» (по согласованию). |

Руководители образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные:

Рудко И.Е.                                            директор МКОУ «Мельниковская СОШ»

Тумакова В.В.                                          директор МКОУ «Солоновская СОШ»

Раззамазова Л.В.                                         директор МКОУ «Долговская СОШ»

Фонакова Т.Н.                                    директор МКОУ «Поломошенская СОШ»

Вишня О.Н..                                 заведующий МКДОУ «Новичихинский

детский сад № 1 «Искорка»

Представители Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алтайский отдел (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новичихинского района

№ 153 от 14.05.2025

ПЛАН

мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2024-2025 годов

| № п/п | Принадлежность наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Сроки исполнения работ | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет (тыс. руб.) | Краевой бюджет (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| - Подготовка котельных, переданных в хозяйственное ведение МУП «Теплосервис» Новичихинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная № 3 «Школьная» в с. Новичиха | Замена водогрейного котла | 1 шт. | Закупка декабрь 2024 года |  | II квартал 2025 г | А.П. Воронин, директор МУП «Теплосервис» |
| 1.2 | Котельная № 1 «Российская» в с. Новичиха | Замена водогрейного котла | 2 шт. | Закупка декабрь 2024 года |  | II квартал 2025 г | А.П. Воронин, директор МУП «Теплосервис» |
| 1.3 | Котельная № 1 «Российская» в с. Новичиха | Установка химводоочистки |  | 160 000,00 |  | III квартал 2025 г | А.П. Воронин, директор МУП «Теплосервис» |
| 1.4 | Котельная № 4 с. Мельниково | Приобретение водогрейного котла КВр-0,43 МВт | 1 шт. | 500 000,00 |  | III квартал 2025 г | А.М. Кормильченко, заместитель главы Администрации района |
| 1.5 | Котельная № 1 «Российская» с. Новичиха | Приобретение дымососов ДН-6,3 1500 об./мин 5,5 кВт (правого и левого вращения) | 2 шт. | 190 000,00 |  | III квартал 2025 г | А.М. Кормильченко, заместитель главы Администрации района |
| ИТОГО по первому разделу |  |  |  | 850 000,00 |  |  |  |
| 2. Подготовка котельных, находящихся в оперативном управлении образовательных учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная МКОУ «Долговская СОШ» | Ремонт двигателя дымоуловителя Услуги сварщика (установка насосного оборудования) Приобретение электродвигателя для дымососа Замена труб в котельной Замена кранов подачи холодной и горячей воды Частичная замена электропроводки Замена лампочек прожекторами Приобретение запасной центробежной помпы Ремонт стен угольного склада (гвозди) | 23 м 9 шт. 13 м 4 шт. 1 шт. 6 кг | 6 000,00 5 986,60 18 500,00 17 500,00 17 910,00 660,00 2 000,00 70 000,00 930,00 | - | III квартал 2025 г | Л.В.Раззамазова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 139 486,60 |  |  |  |
| 2.2 | Котельная Октябрьский филиал МКОУ «Солоновская СОШ» | Косметический ремонт |  | 3 000,00 | - | III квартал 2025 г | В.В. Тумакова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 3 000,00 |  |  |  |
| 2.3 | Котельная МКОУ «Солоновская СОШ» | Вентилятор центробежный Клапан аварийный Помпа Затворы поворотные дисковые Краны шаровые Косметический ремонт | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 5 шт. | 40 000,00 3 000,00 90 000,00 7 000,00 3 250,00 315,00 | - | III квартал 2025 г | В.В. Тумакова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 143 565,00 |  |  |  |
| 2.4 | Котельная Павловский филиал МКОУ «Солоновская СОШ» | Замена электропроводки насос NOZ 40/16 DM Замена оконных рам Косметический ремонт | 1 шт. 4 шт. | 78 133,00 72 712,50 14 000,00 8 430,00 | - | III квартал 2025 г | В.В. Тумакова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 173 275,50 |  |  |  |
| 2.5 | Котельная Токаревский филиал МКОУ «Мельниковская СОШ» | Шифер на ремонт кровли Тес обрезной стропила прочее для ремонта кровли ремонт газохода (железо, электроды) Замена окон Косметический ремонт | 50 лист 1 м3 0,5 м3 2 шт. | 24 975,00 12 000,00 8 000,00 3 900,00 8 025,00 9 000,00 4 650,00 | - | III квартал 2025 г | И.Е. Рудко, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 70 550,00 |  |  |  |
| 2.6 | Котельная МКОУ «Поломошенская СОШ» | Приобретение помпы Асбест Приобретение тачки под уголь Ремонт дымовой трубы ГСМ | 1 шт. 1 лист 1 шт. 10 л | 95 000,00 500,00 6 500,00 10 000,00 530,00 | - | III квартал 2025 г | Т.Н. Фонакова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 112 530,00 |  |  |  |
| 2.7 | Котельная Лобанихинский филиал МКОУ «Поломошенская СОШ» | Приобретение дымососа ДН-3,5 Уголок 5х5 см Электроды ГСМ Сварочные работы (оплата) | 1 шт. 6 м 1 уп. 20 л | 50 000,00 3 120,00 1 800,00 1060,00 10 000,00 | - | III квартал 2025 г | Т.Н. Фонакова, директор школы |
|  |  | ИТОГО |  | 65 980,00 |  |  |  |
| 2.8 | МКДОУ «Новичихинский детский сад № 1 «Искорка» (филиал «Земляничка» | Косметический ремонт |  | 3 020,00 | - | III квартал 2025 г | Вишня О.Н., заведующий детским садом |
|  |  | ИТОГО |  | 3 020,00 |  |  |  |
| ИТОГО по второму разделу |  |  |  | 711407,10 |  |  |  |