РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2025 № 89                                                                            с. Новичиха

О подготовке и проведении мероприятий,

посвященных празднованию 80-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

на территории Новичихинского района

В связи с празднованием 9 мая 2025 года 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:

- Утвердить состав координационного совета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новичихинском районе (Приложение 1).

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Новичихинском районе (Приложение 2).

3. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав Новичихинского района в рамках празднования Дня Победы:

3.1. Принять участие в мероприятиях по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

3.2. Утвердить план праздничных мероприятий.

3.3. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Новичихинского района.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района О.Н. Нагайцеву.

Глава района                                                                                      С.Л. Ермаков

Приложение 1

к постановлению

Администрации Новичихинского района

№ 89 от 01.04.2025

Состав координационного совета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новичихинском районе

Руководитель координационного совета:

Нагайцева О.Н. – первый заместитель главы Новичихинского района.

Члены координационного совета:

- Рупп М.С. – управляющий делами Администрации района;

- Богатырев Е.В. – начальник отдела по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации района;

- Шрайнер Е.А. – председатель комитета Администрации Новичихинского района по образованию;

5. Брыксин Ю.В. – глава Администрации Новичихинского сельсовета (по согласованию);

6. Лупешко Е.О. – директор МБУК «МфКЦ» Новичихинского района;

7. Соловиченко С.А. – заместитель директора по КДД МБУК «МфКЦ» Новичихинского района (по согласованию);

8. Мирошниченко Т.И. – начальник отдела по социальной защите КГКУ УСЗН по Поспелихинскому и Новичихинскому районам (по согласованию);

9. Левшина Е.Ю. – директор МБОУ «Новичихинская СОШ» (по согласованию).

10. Левшин А.В. – главный редактор МАУ «Редакция газеты «Сельчанка»

План

мероприятий по подготовке и проведению

празднования 80-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

на территории Новичихинского района

| № п/п | Название мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рабочих совещаний организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Март, Апрель 2025 | Администрация Новичихинского района | Первый заместитель главы Администрации района |
| 2 | Информационное сопровождение мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в СМИ, официальном сайте Администраций, публикация материалов об участниках войны | Весь период | Районная газета «Сельчанка», официальный сайт Новичихинского района | МАУ «Редакция газеты «Сельчанка», начальник отдела программного обеспечения Администрации района |
| 3 | Разработка сценария торжественного мероприятия, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и порядка торжественного шествия «Бессмертного полка» Новичихинского района | До 01 апреля 2025 | с.Новичиха | Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района, Оргкомитет |
| 4 | Приобретение подарков и подготовка поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы | До 15 апреля 2025 | Новичихинский район | Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района |
| 5 | Организация вручения в торжественной обстановке подарков и поздравительных открыток Губернатора Алтайского края, главы района инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла | 1-9 мая 2025 | Новичихинский район | Администрация района, УСЗН по Поспелихинскому и Новичихинскому районам (по согласованию) |
| 6 | Благоустройство территории района, размещение государственной символики, тематическое украшение фасадов и внутренних помещений учреждений и организаций района | Апрель-май 2025 | Новичихинский район | Администрация района, Администрации сельсоветов |
| 7 | Организация шефства школьников над памятниками ВОВ. | весь период | Новичихинский район | Комитет Администрации Новичихинского района по образованию, Администрации сельсоветов |
| 8 | Ремонт и благоустройство памятников ВОВ и прилегающих к ним территорий | до 15 апреля 2025 | Новичихинский район | Администрации сельсоветов |
| 9 | Организация охраны памятников и мемориалов Великой Отечественной войны силами общественных объединений правоохранительной направленности, депутатов, волонтеров | 1-12 мая -2025 | Новичихинский район | Администрации сельсоветов |
| 10 | Организация участия тружеников тыла, детей войны в районных праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в т.ч. в возложении гирлянды Славы к памятнику новичихинцам, погибшим на фронтах ВОВ. | 9 мая 2025 | Новичихинский район | Администрации сельсоветов, Оргкомитет |
| 11 | Обеспечение оформления центральной площади (установка трибун, звуковое (техническое) музыкальное сопровождение, проведение праздничного фейерверка) | 9 мая 2025 | Новичихинский район | Администрация Новичихинского сельсовета, Оргкомитет |
| 12 | Организация и проведение шествия участников акции «Бессмертный полк» | 9 мая 2025 | Новичихинский район | Оргкомитет, Комитет Администрации Новичихинского района по образованию |
| 13 | Обеспечение дежурства бригады скорой медицинской помощи на массовых праздничных мероприятиях в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | в период проведения мероприятий | Новичихинский район | КГБУ «Новичихинская ЦРБ» (по согласованию) |
| 14 | Организация охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, обеспечение антитерро-ристической защищенности в период проведения торжественных и общественно-массовых мероприятий | в период проведения мероприятий | Новичихинский район | МО МВД России по Поспелихинскому району (по согласованию) |
| 15 | Проведение мониторинга социально-бытового положения ветеранов войн и их вдов с целью выявления нуждающихся в различных видах помощи (мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и РО, оформлении документов на получение компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг, ремонтных работ и др.) | весь период | Новичихинский район | Администрации сельсоветов, УСЗН по Поспелихинскому и Новичихинскому районам (по согласованию) |
| 16 | Организация и проведение совместно с волонтерским движением района социально-патриотической акции милосердия «Ветеран живет рядом» (проведение уборки жилых помещений, надворных построек, дворов, приусадебных участков инвалидов, участников ВОВ, вдов погибших (умерших) ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма совместно со школьниками района) | весь период | Новичихинский район | Комитет Администрации Новичихинского района по образованию, Администрации сельсоветов |
| 17 | Проведение диспансеризации ветеранов войны и категорий к ним приравненных | весь период | Новичихинский район | КГБУ «Новичихинская ЦРБ» (по согласованию) |
| 18 | Организация и проведение в образовательных организациях уроков мужества, посвященных 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск, празднованию Дня Победы и Героям Отечества | 1 полугодие 2025 | ОУ района | Комитет Администрации Новичихинского района по образованию |
| 19 | Проведение цикла бесед, уроков истории и мужества, викторин «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной», «Великая Отечественная война глазами детей» и др. | 1 полугодие 2025 | ОУ, Учреждения культуры района | Комитет Администрации Новичихинского района по образованию, Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района |
| 20 | Организация (обновление) краеведческих экспозиций и выставок «Победы родные лица» в школьных музеях, муниципальных библиотеках, оформление стендов, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны | Январь-май 2025 | ОУ, Учреждения культуры района | Комитет Администрации Новичихинского района по образованию, Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района |
| 22 | Цикл тематических книжных выставок «Славному подвигу нет забвенья», «Россия, помни подвиг сыновей» и др. | Январь-май 2025 | Учреждения культуры района | Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района |
| 23 | Проведение Уроков памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» | Май 2025 | ОУ, Учреждения культуры района | Комитет Администрации Новичихинского района по образованию, Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района |
| 24 | Проведение гражданско-патриотических акций: «Фронтовая бригада», «Праздничная открытка», «Спасибо деду за Победу!», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Голубь мира», «Письмо Победы», «Читаем детям о войне», «Лес Победы». | Апрель-май 2025 | Новичихинский район | Комитет Администрации Новичихинского района по образованию, Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района |
| 25 | Организация и проведение районных турниров, спортивных соревнований, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, районной легкоатлетической эстафета «Салют Победа!» | 1 полугодие 2025 | Спортивная школа, ОУ района | Комитет Администрации Новичихинского района по образованию, Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района |
| 26 | Торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Помнит сердце, не забудет никогда!» | 9 мая 2025 11.00 | Новичихинский район (на территории памятников воинской славы) | Администрация района, Администрации сельсоветов, Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации |
| 27 | Организация массовых гуляний, посвященных Дню Победы «Ликуй, Победная весна!». | 9 мая 2025 20.00 | Новичихинский район | Администрация района, Администрации сельсоветов, Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации |

Постановление № 89 от 01.04.2025 г.

| Подготовил: |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации района | О.Н. Нагайцева |
| СОГЛАСОВАНО Управляющий делами Администрации района | М.С. Рупп |
| Направлено: в дело, в отдел программного обеспечения, в комитет Администрации района по образованию, в отдел по культуре, делам молодёжи, физкультуре и спорту, в КАУ «Редакция газеты «Сельчанка», в МБУК «МфКЦ» Новичихинского района, в УСЗН по Поспелихинскому и Новичихинскому районам, в КГБУЗ «Новичихинская ЦРБ», ПП по Новичихинскому району МО МВД России «Поспелихинский», Администрации сельсоветов, МБОУ «Новичихинская СОШ». |  |