# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**16.03.2022 № 66 с. Новичиха**

Об утверждении Плана основных

мероприятий по подготовке

Новичихинского района Алтайского края

к летнему пожароопасному сезону 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законами Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС   
«О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 10.02.2005 № 4-ЗС   
«О пожарной безопасности в Алтайском крае», а также принимая во внимание распоряжение Правительства Алтайского края от 22.02.2022 г № 41-р, в целях снижения рисков возникновения природных пожаров и совершенствования защищенности населения и территории Новичихинского района Алтайского края от чрезвычайных ситуаций:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке Новичихинского района Алтайского края к летнему пожароопасному сезону 2022 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Новичихинского района Кормильченко А.М..

Глава района С.Л. Ермаков

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Новичихинского района   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | от | 16 марта | 2022 | № | 66 | |

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке Новичихинского района

Алтайского края к летнему пожароопасному сезону 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение корректировки перечней населенных пунктов района и объектов подверженных угрозе перехода природных пожаров. Корректировка и утверждение паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров | 01.04.2022 | администрация района и администрации сельсоветов района |
|  | Подготовка и участие в комиссионных проверках муниципальных образований района с целью оценки их готовности к пожароопасному сезону. Организация комиссионных проверок населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе природных пожаров | До 20.04.2022 | администрация района и администрации сельсоветов района, руководители учреждений и организаций района (по согласованию) |
|  | Поддержание в готовности необходимого количества сил и средств муниципального звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | С 01.04.2022 далее постоянно | администрация района и администрации сельсоветов района |
|  | Уточнение и организация работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп и штатных мобильных групп профилактики для своевременного реагирования на возникающие природные пожары, обеспечение их необходимым имуществом и автомобильным транспортом | 01.04.2022 и далее в течение всего периода | администрация района и администрации сельсоветов района  ООП в области лесных отношений  Пункт полиции МО «Поспелихинский» МВД России  ТО НД и профилактической работы №4 ГУ МЧС России по Алтайскому краю  (по согласованию) |
|  | Проведение тренировок с персоналом единой дежурно-диспетчерской службы района по вопросам организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | еженедельно | Начальник ЕДДС;  ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю» (по согласованию) |
|  | Проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в быту и обучение действиям при угрозе возникновения природных пожаров.  Регулярное освещение в средствах массовой информации материалов о защите лесов от пожаров | Постоянно с 01.04.2022 | администрация района и администрациям сельсоветов района с привлечением старост населенных пунктов |
|  | Обеспечение выполнения первоочередных противопожарных мероприятий на землях, прилегающих к лесным массивам, очистка от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, прокладка минерализованных полос. | Постоянно с 15.05.2022 | администрации сельсоветов района  ООП в области лесных отношений (по согласованию)  ООО «Новичиха лес» (по согласованию) |
|  | Организация контрольно-пропускных пунктов на дорогах при въезде в лесные массивы на период действия особого противопожарного режима | С 15.04.2022 при установлении особого противопожарного режима | ООП в области лесных отношений (по согласованию)  ООО «Новичиха лес» (по согласованию) |
|  | Проверка наличия и состояния просек в границах особо охраняемых природных территорий, на которых ведется строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов (линий электропередачи и связи, дорог, трубопроводов) | До 25.05.2021 | Межведомственная комиссия района |
|  | Организация и проведение противопожарных мероприятий на подведомственной территории в период особого противопожарного режима | Постоянно в течение пожароопасного периода | администрации сельсоветов, сельхоз-товаро- производители (по согласованию) |
|  | Проведение разъяснительной работы среди местного населения по соблюдению правил пожарной безопасности | Постоянно в течение пожароопасного периода | Отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района,  Начальники ПЧ №87, №42, №83, №106 (по согласованию)  Главы сельсоветов |
|  | Проведение на землях сельскохозяйственного назначения патрулирования с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности и привлечение их к административной ответственности | Постоянно в течение пожароопасного периода | патрульно-контрольные группы и штатные мобильные группы профилактики района (по согласованию) |
|  | Участие в штабной тренировки по теме «Организация управления силами и средствами городских и районных звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными (ландшафтными) пожарами» | Март - апрель | КЧС и ПБ района, дежурная смена ЕДДС района |
|  | Проведение своевременной очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков в лесном фонде Алтайского края | До начала летнего пожароопасного периода | ООО «Новичиха лес» (по согласованию) |
|  | Установка в местах, наиболее посещаемых населением, стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | До начала летнего пожароопасного периода | ООО «Новичиха лес» (по согласованию)  ООП в области лесных отношений (по согласованию) |
|  | Организация круглосуточной работы ведомственных и добровольных подразделений пожарной охраны на производственных объектах (мехтоках, сенопунктах, животноводческих фермах, автопарках) | В течение всего пожароопасного периода | Руководители фермерских хозяйств, сельхоз- товаропроизводители (по согласованию) |
|  | Организация круглосуточную работу добровольных противопожарных дружин и команд в населенных пунктах района | С 01.04.2022 | Главы сельсоветов |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района | постоянно | Главы сельсоветов |
|  | Принятие мер по приведению свалок твердых бытовых отходов в соответствие предъявляемым требованиям, а также ликвидация и недопущение не санкционированных свалок | постоянно | Главы сельсовета, отдел ЖКХ Администрации района (по согласованию) |
|  | Разработка плана тушения ландшафтных пожаров силами и средствами ТП РСЧС на территории МО Новичихинский район | 01.04.2022 | Отдел по делам ГОЧС и МР Администрации района |