РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2025   № 15                                                                                       с. Новичиха

О внесении изменений в постановление Администрации

Новичихинского района от 13.01.2021 № 5

«Об утверждении муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера муниципального образования

Новичихинский район на 2021-2025 годы»»

Согласно ст. 45, 54 Устава муниципального образования Новичихинский район Алтайского края, в целях реализации мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории  Новичихинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6    муниципальной   программы     «Снижение

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования  Новичихинский район на 2021-2025 гг», утвержденной постановлением Администрации Новичихинского района от 13.01.2021 № 5 изложить в новой редакции.

2.  Считать утратившим силу постановление Администрации района от 29.01.2024 № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации Новичихинского района от 13.01.2021 № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Новичихинский район на 2021-2025 годы»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом  Администрации района Т.Е. Уранову.

Первый заместитель

главы Администрации  района                                                        О.Н. Нагайцева

Приложение № 1

### ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новичихинском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 г» Федеральные законы от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" решение Правительственной комиссии РФ «О положении о единой дежурно-диспетчерской службе муниципальных образований» от 28.08.2015 № 7 |
| Заказчик программы | Администрация Новичихинского района |
| Основной разработчик программы | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки Администрации района |
| Цель программы | Снижение рисков и смягчение последствий аварий и стихийных бедствий в Новичихинском районе Алтайского края для повышения уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач по гражданской обороне. Повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений. |
| Задачи программы | Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций; разработка и реализация системы мер, направленных на выявление опасностей и осуществление комплексного анализа рисков возникновения чрезвычайных ситуаций; Развитие системы информационного обеспечения населения, систем связи и оповещения при чрезвычайных ситуациях и выполнении мероприятий ГО; Разработка и реализация системы мер по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; Разработка и реализация системы мер, направленных на подготовку населения и специалистов районного звена Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к действиям по сигналам ГО и при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций; Совершенствование системы 112 на базе ЕДДС Новичихинского района - в том числе создание страхового фонда документации; совершенствование системы пожарной безопасности в муниципальных образованиях Новичихинского района Алтайского края; Совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими угрозами, рисками происшествий на воде, при ландшафтных пожарах и пожаров на объектах защиты |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы | Снижение показателей травматизма и гибели людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (либо при введении мероприятий по выполнению плана ГО), до 5-ти процентов; сокращение материальных потерь в военном конфликте и в результате чрезвычайных ситуаций, до 5-ти процентов |
| Срок и этапы реализации программы | 2021 – 2025 годы |
| Исполнитель основных мероприятий программы | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации района |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы составляет, всего: 17743,259 тыс. рублей; итого средства местного бюджета – 17743,259 тыс. рублей; в том числе, 2021 год - 2181,214 тыс. рублей; 2022 год – 3876,25 тыс. рублей; 2023 год – 3475,750 тыс. рублей; 2024 год – 3338,045 тыс. рублей; 2025 год – 4872,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местных бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнение мероприятий программы в 2021 – 2025 годах позволит уменьшить на 5 процентов количество случаев гибели людей при чрезвычайных ситуациях (при пожарах, терактах, на воде, при биолого-социальных ЧС) и обеспечит устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения населения в том числе при военных конфликтах; уменьшить на 5 процентов количество случаев травматизма при чрезвычайных ситуациях; сократить на 5 процентов потери материальных средств и имущества в результате чрезвычайных ситуаций (в т. ч. пожаров, паводков) и при выполнении мероприятий ГО во время военных конфликтов. |

Приложение № 2

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат (тыс. руб) |  |  |  |  |  | Направления расходов и источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |  |  |  |
| 1 | Организация и обеспечение мероприятий АПК «Безопасный город», а так же своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций: | 28,8 | 75,0 | 28,8 | 26,4 | 50,4 | 209,4 | Увеличение стоимости основных средств, местный бюджет | Отдел по делам ГОЧСиМР Администрации района | Повышение уровня оперативного управления |
| 1.1 | Организация мероприятий по повышению устойчивости функциони рования муниципального образования при военных конфликтах, а также к рискам чрезвычайных ситуаций (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконала дочных работ связи и оповещения, доведения сигналов ГО ) | * | 46,2 | * | * | * | 46,2 | Увеличение стоимости основных средств, местный бюджет | Отдел по делам ГОЧСиМР Администрации района, главы сельсоветов | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей |
| 1.2 | Построение 3-х прямых каналов связи (абонентская плата) | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 26,4 | 50,4 | 163,2 | Прочие услуги, местный бюджет | Администрация Новичихинс кого района | Снижение рисков ЧС |
| 2 | Организация работы единой Дежурной Диспетчерской службы Администрации района и обеспечение деятельности спасательных формирований, формирований пожарной охраны, старост: в том числе, | 2152,414 | 2269,56 | 2794,37 | 2700,993 | 4047,6 | 13964,937 | Прочие услуги, местный бюджет | Отдел по делам ГОЧСиМР Администрации района | Повышение уровня оперативного управления, обеспечение исполнения Законодательства РФ в области безопасности населения |
| 2.1 | Социальные выплаты дежурным диспетчерам | 2111,98 | 2231,07 | 2757,37 | 2677,998 | 4027,0 | 13805,418 | Прочие услуги, местный бюджет | -//- | Материальное стимулирование |
| 2.2 | Приобретение канцтоваров и расходных материалов, материальное поощрение старост (граждан) оказавших помощь в предупреждении и ликвидации ЧС | 4,21 | * | 15,05 | 22,995 | 2,0 | 44,255 | Прочие услуги, местный бюджет | -//- | Обеспечение функционирования ЕДДС и спасательных формирований |
| 2.3 | Расходы на улучшение материально- технической базы, закупка техники, оборудования, ГСМ и вещевого имущества, средств индивидуальной защиты формированиям РСЧС (добровольным пожарным формированиям, патрульно-маневренным группам), подведомственным ОМС, ЕДДС района | 36,224 | 38,49 | 21,95 | * | 18,6 | 115,264 | Прочие услуги, местный бюджет | Отдел по делам ГОЧСиМР Администрации района, главы сельсоветов, руководители МУП | Снижение рисков ЧС |
| 3 | Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналам ГО, в том числе: | * | * | 9,2 | * | 1,0 | 10,2 | Прочие услуги, местный бюджет | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР Администрации района | Снижение рисков ЧС |
| 3.1. | - повышение квалификации работников, муниципальных служащих, уполномоченных на решение задач в области ГОЧС на территории района (в т.ч. на тренировки и КШУ- канцтовары, расходные товары, ГСМ, питание) | * | * | 2,9 | * | * | 2,9 | Прочие услуги, местный бюджет | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР Администрации района | Снижение рисков ЧС |
| 3.2. | - изготовление уголков гражданской защиты и распространение листовок, памяток среди населения по ГОЧС | * | * | 6,3 | * | 1,0 | 7,3 | Прочие услуги, местный бюджет | Начальник отдела по делам ГОЧСиМР Администрации района | Снижение рисков ЧС |
| 4 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах (изготовление аншлагов, опубликование в СМИ печатных материалов) | * | * | 1,2 | * | 15,0 | 16,2 | Местный бюджет, иные источники | Главы сельсоветов, вне бюджетные фонды | Снижение рисков ЧС на водных объектах |
| 5 | Расходы на улучшение материально- технической базы ПУ, ПВР, оперативной группы района, закупка техники, оборудования и специального имущества, средств индивидуальной защиты ГО персонала данных элементов оперативного управления, средств радиационной (химической) разведки и контроля, обеспечение работы старост | * | 307,88 | * | * | 19,0 | 326.88 | Прочие услуги, местный бюджет | Отдел по делам ГОЧСиМР Администрации района | Обеспечение функционирования оперативной группы и пункта временного размещения населения |
| 6 | Создание и восполнение резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (мероприятий ГО) на территории муниципального образования Новичихинский район, оказание материальной и финансовой помощи гражданам при потере имущества и организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения | * | 497,96 | * | * | 10,0 | 507,96 | Прочие услуги, местный бюджет | Заместитель главы Администрации района – зам. Председателя КЧСиПБ | Организация аварийно- спасательных и аварийно-восстановитель ных работ; организация эвакуации и первоочередное жизнеобеспечение населения попавшего в зону ЧС, создание резервов материальных ресурсов |
| 7 | Реализация мер пожарной безопасности населения, объектов и территорий района, в том числе: | * | 446,07 | 375,32 | 281,202 | 442,75 | 1545,342 | Прочие услуги, местный бюджет | Главы сельсоветов | Снижение рисков природных и техногенных пожаров, обеспечение исполнения Законодательства РФ в области пожарной безопасности |
| 7.1 | Повышение защищенности населённых пунктов района от угрозы перехода лесных и (или) ландшафтных (природных) пожаров (создание противопожарных преград) | * | 118,69 | 317,76 | 281,202 | 359,0 | 1076,652 | Прочие услуги, местный бюджет | Главы сельсоветов | Снижение рисков ЧС связанных с пожарами |
| 7.2 | Обустройство пирсов, башень, резервуаров, гидрантов и прочих источников водоснабжения) | * | 71,6 | * | * | * | 71,6 | Прочие услуги, местный бюджет | Главы сельсоветов | Снижение рисков ЧС связанных с пожарами |
| 7.3 | Освежение (приобретение) первичных средств пожаротушения | * | 14,65 | 2,37 | * | 83,75 | 100,77 | Прочие услуги, местный бюджет | Главы сельсоветов | Снижение рисков ЧС связанных с пожарами |
| 7.4 | Выполнение требований пожарной безопасности на объектах находящихся в оперативном управлении ОМС района, | * | 241,13 | 55,19 | * | * | 296,32 | Прочие услуги, местный бюджет | Главы сельсоветов | Снижение рисков ЧС связанных с пожарами |
| 8 | Проведение превентивных противопаводковых мероприятий и ликвидация последствий весеннего половодья | * | 279,78 | 266,86 | 329,450 | 286,250 | 1162,34 | Прочие услуги, местный бюджет | Главы сельсоветов | Снижение рисков ЧС связанных с подтоплением |
|  | Итого: | 2181,214 | 3876,25 | 3475,75 | 3338,045 | 4872,0 | 17743,259 |  |  |  |

Приложение № 3

Сводные финансовые затраты

по направлениям муниципальной целевой программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| Всего финансовых затрат в том числе: | 17743,259 | 2181,214 | 3876,25 | 3475,75 | 3338,045 | 4872,0 |  |
| из муниципального бюджета | 17743,259 | 2181,214 | 3876,25 | 3475,75 | 3338,045 | 4872,0 |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы в том числе: | 17743,259 | 2181,214 | 3876,25 | 3475,75 | 3338,045 | 4872,0 |  |
| из муниципального бюджета | 17743,259 | 2181,214 | 3876,25 | 3475,75 | 3338,045 | 4872,0 |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать каких) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

Динамика

важнейших целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации муниципальной целевой

программы на 2021-2025 годы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций: | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Обеспечение соответствующего уровня оперативного управления муниципальным образованием | % | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, | % | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности и безопасности населения на воде | % | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |

Динамика оценки эффективности  реализации муниципальной программы проводится на основании методики, утвержденной постановлением Администрации района от 08.09.2014 № 399.

Приложение № 5

Бюджетная заявка

на финансирование муниципальной Программы

# «Снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Новичихинского района

из муниципального бюджета на 2025 год

Заказчик: Администрация Новичихинского района

(тыс.руб.)

| Направления расходов | Объем финансирования в действующих ценах текущего года |
| --- | --- |
| Объем финансирования из муниципального бюджета, всего: | 4872,0 |
| в том числе: |  |
| Капитальные вложения |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |
| Прочие текущие расходы | 4872,0 |

_________________                                          А.В. Коробкин

(подпись)                                                                                               Ф.И.О.

«___» января 2025 г.

Приложение № 6

Обоснование

бюджетной заявки по муниципальной Программе

# «Снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новичихинского района  на 2021 – 2025 годы» на 2025год

| № п/п | Наименование мероприятия, в том числе в территориальном разрезе | Единица измере ния | Коли-чество | Стоимость единицы (тыс. руб., в действующих ценах текущего года) | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и обеспечение мероприятий АПК «Безопасный город», а так же своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Шт. | 3 | 50,4 | 50,4 | Организация прямых каналов связи |
| 2 | Организация работы единой Дежурной Диспетчерской службы Администрации района и обеспечение деятельности спасательных формирований, формирований пожарной охраны, старост | чел | 6 | 4047,6 | 4047,6 | Социальные выплаты, закупка оборудования и специального имущества |
| 3 | Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналам ГО | чел | 7406 | 1,0 | 1,0 | Учения, тренировки информационный материал в средствах информации |
| 4 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах (изготовление аншлагов, опубликование в СМИ печатных материалов) | Шт. | 10 | 15 | 15 | Организация безопасности населения |
| 5 | Расходы на улучшение материально- технической базы ПУ, ПВР, оперативной группы района, закупка техники, оборудования и специального имущества, средств индивидуальной защиты ГО персонала данных элементов оперативного управления, средств радиационной (химической) разведки и контроля, обеспечение работы старост | Компл. | 1 | 19 | 19 | Обеспечение оперативного управления с помощью мобильных средств связи |
| 6 | Создание и восполнение резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (мероприятий ГО) на территории муниципального образования Новичихинский район, оказание материальной и финансовой помощи гражданам при потере имущества и организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения | шт | 2 | 10,0 | 10,0 | Ручные громкоговорите ли для резервного оповещения населения |
| 7 | Реализация мер пожарной безопасности населения, объектов и территорий района | ед. | 15 | 442,75 | 442,75 | Администрации ОМС, 15 н.п. района |
| 8 | Проведение превентивных противопаводковых мероприятий и ликвидация последствий весеннего половодья | шт | 7 | 286,250 | 286,25 | 7 поселений согласно заявке |
| Итого: |  |  |  |  | 4872,0 |  |

________________                                                       А.В. Коробкин

(подпись)                                                                                                             Ф.И.О.

«____» января  2025 г.