РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2023 № 263                                                                     с. Новичиха

О подготовке проектов изменений в Правила

землепользования и застройки

Долговского, Мельниковского сельсоветов

Новичихинского района Алтайского края

В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2009 №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проектов изменений в Правила землепользования и застройки Долговского, Мельниковского сельсоветов  Новичихинского района Алтайского края (далее – Комиссия) организовать подготовку проектов изменений в Правила землепользования и застройки Долговского, Мельниковского сельсоветов  Новичихинского района Алтайского края (далее – проект Правил).

2. Установить:

2.1. Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории поселений (приложение 1);

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил (приложение 2);

3. Утвердить:

3.1.  Порядок деятельности Комиссии (приложение 3);

3.2. Состав Комиссии (приложение 4);

3.3. Порядок предоставления в Комиссию предложений по подготовке проекта  Правил (приложение 5).

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Новичихинского района не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия постановления о подготовке проекта Правил подготовить и опубликовать в газете «Сельчанка» сообщение о принятом решении.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района А.М. Кормильченко.

Глава района 						   	           С.Л. Ермаков

Приложение 1

к постановлению

Администрации района

от 24.08.2023 № 263

- ЭТАПЫ

- градостроительного зонирования

| - № - п/п | - Содержание |
| --- | --- |
| - 1 этап | Разработка карты градостроительного зонирования в части, касающейся отображения границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий |
| - 2 этап | Разработка градостроительных регламентов |

Приложение 2

к постановлению

Администрации района

от 24.08.2023 № 263

- ПОРЯДОК И СРОКИ

- проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка, опубликование в газете «Сельчанка» и размещение на официальном сайте Администрации Новичихинского района сообщения о принятии главой района решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила | с момента опубликования сообщения | Комиссия |
| 3. | Разработка проектов о внесении изменений в Правила | Сентябрь 2023 | Комиссия |
| 4. | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Алтайского края, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | в течение трех рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района |
| 5. | Направление главе района проекта о внесении изменений в Правила или, в случае обнаружения его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, в Комиссию на доработку | в течение трех рабочих дней с момента окончания проверки | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района |
| 6. | Принятие главой района решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района |
| 7. | Подготовка, опубликование в газете «Сельчанка», размещение на официальном сайте Администрации Новичихинского района оповещения о начале публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | в течение трех дней с момента принятия главой района решения о проведении публичных слушаний | Комиссия |
| 8. | Размещение на официальном сайте Администрации Новичихинского района проекта о внесении изменений в Правила | не ранее чем через семь дней с момента опубликования оповещения о начале публичных слушаний на срок не менее одного месяца и более трех месяцев со дня опубликования такого проекта о внесении изменений в Правила | Комиссия |
| 9 | Организация и проведение экспозиций по проекту о внесении изменений в Правила (в здании Администрации района) | с момента размещения на сайте проекта о внесении изменений в Правила до окончания срока проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 10 | Прием предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Правила посредством официального сайта Администрации Новичихинского района, записи в Журнале учета посетителей экспозиции, в письменной форме | с момента размещения на сайте проекта о внесении изменений в Правила до окончания срока проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 11. | Подготовка и подписание протокола публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | в течение двух дней с момента окончания публичных слушаний | Комиссия |
| 12. | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | в течение трех дней с момента подписания протокола | Комиссия |
| 13. | Опубликование в газете «Сельчанка» и размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Новичихинского района заключения о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | в течение трех дней со дня подписания заключения | Комиссия |
| 14. | Внесение изменений (при необходимости) в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний и предоставление его главе района | не позднее пяти дней с момента опубликования заключения | Комиссия |
| 15. | Принятие главой района решения в форме постановления Администрации района о направлении проекта о внесении изменений в районное Собрание депутатов или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта о внесении изменений в Правила | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района |
| 16. | Направление проекта о внесении изменений в Правила на рассмотрение в районное Собрание депутатов | 4 квартал 2023 года | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации района |

Приложение 3

к постановлению

Администрации района

от 24.08.2023 № 263

ПОРЯДОК

деятельности комиссии по подготовке проектов изменений в Правила

землепользования и застройки Долговского, Мельниковского сельсоветов Новичихинского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проектов изменений в Правила землепользования и застройки Долговского, Мельниковского сельсоветов Новичихинского района Алтайского края (далее – Комиссия) создана в целях организации разработки проектов изменений в Правила землепользования и застройки Долговского, Мельниковского сельсоветов Новичихинского района Алтайского края (далее – проект Правил), а также проведения публичных слушаний по проекту Правил. Комиссия является постоянно действующим координационным органом.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным законодательством, законодательством Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, администрации района, иными органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями, а также заинтересованными юридическими и физическими лицами.

2. Задачи, права и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются обеспечение общего руководства работой, анализа, проверки и оценки разработанных по ее заданиям материалов при подготовке проекта Правил.

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:

запрашивать документы, материалы, необходимые для подготовки проектов изменений в  Правила;

вносить предложения главе района, связанные с подготовкой проектов изменений в  Правила;

осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта Правил.

2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:

1) организации подготовки проекта Правил, а также его доработки в случае несоответствия такого проекта требованиям технических регламентов, Генеральному плану;

2) рассмотрения предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и подготовки соответствующего заключения;

3) по иным вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта Правил.

2.4. Комиссия в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке проекта Правил утверждает соответствующие задания на выполнение работ, подводит итоги выполнения работ (этапов работ).

3. Состав и порядок работы Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации района.

3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Комиссии.

3.3. По предложению членов Комиссии к участию в работе в качестве экспертов или наблюдателей могут привлекаться представители разработчиков проекта изменений Правил.

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии, утверждаемым председателем Комиссии.

3.5. Председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель  председателя Комиссии, руководит деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях, организует работу Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.6. Секретарь Комиссии:

формирует повестку заседания и представляет ее председателю Комиссии для утверждения и назначения даты заседания, организует подготовку материалов к заседанию;

не позднее чем за два рабочих дня до заседания информирует членов Комиссии по электронной почте о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, обеспечивает рассылку повестки заседания, а также материалов к очередному заседанию членам Комиссии;

перед началом заседания обеспечивает регистрацию членов Комиссии;

ведет протокол заседания Комиссии, оформляет и подписывает его;

осуществляет иные функции, предусмотренные Положением и иными муниципальными правовыми актами.

3.7. Члены комиссии:

осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе;

принимают непосредственное участие в заседаниях (лично, не передавая свои полномочия другим лицам);

знакомятся с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии;

высказывают предложения по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии;

участвуют в голосовании по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии;

выражают особое мнение в случае несогласия с решением, принятым на заседании;

осуществляют иные функции, предусмотренные Положением и иными муниципальными правовыми актами.

3.8. Заседания Комиссии проводятся председателем, в его отсутствие – заместителем. При отсутствии председателя и его заместителя заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. Время, место и повестка дня очередного заседания определяются председателем Комиссии, в случае его отсутствия – лицом, исполняющим его полномочия.

3.9. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии телефонограммой не позднее  чем за три дня до назначенной даты. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии.

3.10. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично, без права передоверия. Замена членов Комиссии возможна путем внесения изменений в состав Комиссии. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право выразить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей подписью.

3.11. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, физические лица и их представители.

3.12. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.13. Решение Комиссии в течение трех рабочих дней с момента проведения заседания оформляется протоколом секретарем Комиссии, который подписывается в течение пяти рабочих дней с момента его оформления всеми членами Комиссии, участвующими в заседании, и утверждается в день подписания всеми членами Комиссии председателем Комиссии, в случае его отсутствия – лицом, исполняющим его полномочия.

3.14. При несогласии любого из членов Комиссии с принятым на заседании решением, он имеет право на особое мнение. Особое мнение по принятому решению оформляется на отдельном листе, подписывается членом Комиссии и прилагается к протоколу. Содержание особого мнения записывается в протокол после записи соответствующего решения.

3.15. После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный проект главе района. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.

3.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации Новичихинского района.

Приложение 4

к постановлению

Администрации района

от 24.08.2023 № 263

СОСТАВ

комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки при Администрации Новичихинского района

Председатель комиссии:

| А.М. Кормильченко | Заместитель главы Администрации района |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| Е.А. Воденникова | Заместитель председателя комитета по экономике, имущественным отношениям Администрации района |
| --- | --- |

Секретарь комиссии:

| Н.В. Гранкина | Начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации района |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| С.В. Жданов | Начальник юридического отдела Администрации района |
| --- | --- |
| А.Д. Пеньков И.В. Сергеева | Глава Долговского сельсовета Глава Мельниковского сельсовета |

Приложение 5

к постановлению

Администрации района

от 24.08.2023 № 263

ПОРЯДОК

предоставления в комиссию по подготовке проекта изменений в Правила

землепользования и застройки Долговского, Мельниковского

сельсоветов Новичихинского района Алтайского края

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

1. С момента опубликования сообщения о принятии решения главы района о подготовке проекта о внесении изменений в Правила заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта изменений в Правила (далее – Предложения).

2. Предложения могут быть направлены почтой, в том числе на адрес электронной почты (priem@nov.alregn.ru), либо поданы лично  (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта изменений в  Правила») по адресу: 659730, Алтайский край, Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, 70

График приема предложений:

Понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00 час.

Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 час.

Выходные дни: суббота, воскресенье

Телефон для справок: 8(385) 5522196

3. Предложения в проект о внесении изменений в  Правила должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес, дата подготовки Предложений.

Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Правила и (или) поступившие  после установленного срока, Комиссией не рассматриваются.