## КСП перечень
ПЕРЕЧНЬ многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Вид крыши | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Фактическая дата завершения работ | Способ формирования ФКР
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | Всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | В том числе:
[13 empty] | за счет федерального бюджета | за счет краевого бюджета | за счет местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Итого по Новичихинскому району | X | X | X | X | X | X | 9639.74 | 6796.77 | 6796.77 | 228 | 7555715.4596 | 0 | 0 | 0 | 7555715.4596 | Х | Х | Х | Х | Х
Итого по Новичихинскому району в 2023 году |  | X | X | X | X | X | X | 5953.76 | 4233.92 | 4233.92 | 147 | 3939925.45 |  |  |  | 3939925.45 | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Космонавтов, д. 40 | 1975 |  | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 481.2 | 368.7 | 368.7 | 10 | 283941.33 |  |  |  | 283941.33 |  | Х | 2023-12-31 |  | РО
2 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 31 | 1985 |  | панельные | скатная | 3 | 3 | 1710.48 | 1205.54 | 1205.54 | 37 | 1146250.53 |  |  |  | 1146250.53 |  | Х | 2023-12-31 |  | РО
3 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 47 | 1970 |  | кирпичные | скатная | 2 | 1 | 1076 | 699.72 | 699.72 | 26 | 933634.71 |  |  |  | 933634.71 |  | Х | 2023-12-31 |  | РО
4 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 54 | 1985 |  | панельные | скатная | 3 | 3 | 1710.48 | 1243.93 | 1243.93 | 41 | 1143082.53 |  |  |  | 1143082.53 |  | Х | 2023-12-31 |  | РО
5 | Новичихинский район, с. Новичиха, пер. Первомайский, д. 6 | 1970 |  | панельные | скатная | 2 | 2 | 975.6 | 716.03 | 716.03 | 33 | 433016.35 |  |  |  | 433016.35 |  | Х | 2023-12-31 |  | РО
Итого по Новичихинскому району в 2024 году |  | X | X | X | X | X | X | 1975.5 | 1179 | 1179 | 40 | 1766726.92 | 0 | 0 | 0 | 1766726.92 | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Ленинская, д. 18 | 1990 |  | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 1200 | 462.7 | 462.7 | 17 | 960131.46 |  |  |  | 960131.46 |  | Х | 2024-12-31 |  | РО
2 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Красноармейская, д. 28 | 1980 |  | кирпичные | скатная | 2 | 2 | 775.5 | 716.3 | 716.3 | 23 | 806595.46 |  |  |  | 806595.46 |  | Х | 2024-12-31 |  | РО
Итого по Новичихинскому району в 2025 году |  | X | X | X | X | X | X | 1710.48 | 1383.85 | 1383.85 | 41 | 1849063.0896 | 0 | 0 | 0 | 1849063.0896 | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 60 | 1986 |  | панельные | скатная | 3 | 3 | 1710.48 | 1383.85 | 1383.85 | 41 | 1849063.0896 |  |  |  | 1849063.0896 |  | 1081.02
Глава Новичихинского района | [12 empty] | С.Л. Ермаков
[5 empty] | подпись | [6 empty] | Ф.И.О.

## КСП реестр
РЕЕСТР услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Алтайского края
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по Новичихинскому району | 7555715.4596 | 7555715.4596
Итого по Новичихинскому району в 2023 году |  | 3939925.45 | 3939925.45
1 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Космонавтов, д. 40 | 283941.33 | 283941.33
2 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 31 | 1146250.53 | 1146250.53
3 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 47 | 933634.71 | 933634.71
4 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 54 | 1143082.53 | 1143082.53
5 | Новичихинский район, с. Новичиха, пер. Первомайский, д. 6 | 433016.35 | 433016.35
Итого по Новичихинскому району в 2024 году |  | 1766726.92 | 1766726.92
1 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Ленинская, д. 18 | 960131.46 | 960131.46
2 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Красноармейская, д. 28 | 806595.46 | 806595.46
Итого по Новичихинскому району в 2025 году |  | 1849063.0896 | 1849063.0896
1 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 60 | 1849063.0896 | 1849063.0896
Глава Новичихинского района | [11 empty] | С.Л. Ермаков
[5 empty] | подпись | [6 empty] | Ф.И.О.

## КСП инж
РЕЕСТР услуг и (или) работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта инженерных систем, всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем
|  |  | ремонт сетей электроснабжения |  | ремонт сетей теплоснабжения |  | ремонт сетей газоснабжения |  | ремонт сетей холодного водоснабжения |  | ремонт сетей горячего водоснабжения |  | ремонт систем водоотведения
|  | руб. | кв. м | руб. | мп | руб. | мп | руб. | мп | руб. | мп | руб. | мп | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Итого по Новичихинскому району | 7555715.4596 | 9639.74 | 7555715.4596
Итого по Новичихинскому району в 2023 году |  | 3939925.45 | 5953.76 | 3939925.45
1 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Космонавтов, д. 40 | 283941.33 | 481.2 | 283941.33
2 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 31 | 1146250.53 | 1710.48 | 1146250.53
3 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 47 | 933634.71 | 1076 | 933634.71
4 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 54 | 1143082.53 | 1710.48 | 1143082.53
5 | Новичихинский район, с. Новичиха, пер. Первомайский, д. 6 | 433016.35 | 975.6 | 433016.35
Итого по Новичихинскому району в 2024 году |  | 1766726.92 | 1975.5 | 1766726.92
1 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Ленинская, д. 18 | 960131.46 | 1200 | 960131.46
2 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Красноармейская, д. 28 | 806595.46 | 775.5 | 806595.46
Итого по Новичихинскому району в 2025 году |  | 1849063.0896 | 1710.48 | 1849063.0896
1 | Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Первомайская, д. 60 | 1849063.0896 | 1710.48 | 1849063.0896
Глава Новичихинского района | [10 empty] | С.Л. Ермаков
[5 empty] | подпись | [5 empty] | Ф.И.О.

## КСП план.пок.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения краткосрочного плана реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Всего : | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Всего :
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по МО
Глава Новичихинского района | [9 empty] | С.Л. Ермаков
[5 empty] | подпись |  |  |  |  | Ф.И.О